COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE PARTAGE DE LA METHODOLOGIE, DU CHRONOGRAMME ET DES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DEUXIEME PHASE DU RNE

| Objectif : partager avec l’ANSD les étapes déjà franchies et celles envisagées dans la phase 2 du RNE |  | Période : lundi le 25 aout 2025 Lieu : salle de réunion du 9eme étage à l’ANSD de 09h à 13h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordre du jour | 1/ Présentation du chronogramme de la phase 2 2/ Présentation de la méthodologie des enquêtes de productivité des bovins, ovins, caprins et poules (envoi initial de la documentation au moins une semaine avant la réunion) 3/ Modalités d'organisation du Cotech du RNE 4/ Questions diverses |  |  |
| Rapporteurs | Equipe BMN |  |  |
| Liste des participants | Cf. annexe |  |  |
| POINTS | COMPTE RENDU |  |  |
| - Mot d’ouverture du représentant du Directeur général de l’ANSD | Le 25 aout 2025, s’est tenue dans les locaux de l’ANSD une réunion de partage sur le RNE entre l’équipe du Bureau central du Recensement national de l’Elevage (BCRNE), en charge de la phase 2 du Recensement national de l’élevage et celle de l’ANSD. La séance a été présidée par Monsieur FALL: Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales qui représentait le Directeur de la Méthodologie, de la Coordination Statistique et de l’Innovation. En l’entame de son propos, le Directeur a félicité les parties prenantes de ce projet pour le travail abattu jusqu’ici. Il a également remercié les participants d’avoir répondu à l’appel et est largement revenu sur l’importance de ce projet et les rôles clés du BCRNE et de l’ANSD. Par la suite, il a passé la parole à l’assistance pour un tour de table. |  |  |
| - Présentation des étapes franchies (état d’exécution des modules et du dispositif institutionnel) | L’équipe du BCRNE est revenue sur le contexte, les objectifs et le cadre institutionnel du RNE. Il a été rappelé que l’objectif d’une telle opération est d’améliorer les connaissances sur l’élevage, pour une meilleure formulation des politiques et un meilleur pilotage des projets et initiatives de développement du secteur de l’élevage au Sénégal. Parlant du dispositif institutionnel, le présentateur a précisé qu’il est établi sur deux échelons à savoir le niveau central d’une part composé du comité national de pilotage (organe de pilotage), du comité technique (organe technique) et du Bureau central du RNE (organe d’exécution) et d’autre part le niveau déconcentré qui englobe les comités régionaux et les comités départementaux. En présentant l’état d’exécution des différents modules, les livrables de la phase 1 (rapports, dépliants, atlas, etc.) ont été mis en exergue. Concernant la phase 2, le présentateur est largement revenu sur les enquêtes complémentaires portant sur quatre espèces (les camelins, les équins, les porcins et les ruches d’abeilles) et les exploitations d’élevage moderne pour les trois régions que sont Dakar, Thiès et Ziguinchor au niveau desquelles, une collecte non exhaustive et des pertes de données ont été notées lors de la phase 1. Pour les équins, l’effectif relevé à Dakar (1 182 chevaux) s’avère inférieur aux données issues des sources administratives, telles que les statistiques de vaccination, qui indiquent un nombre plus élevé. Les résultats préliminaires des enquêtes complémentaires portant sur les équins dans la région de Dakar ont été également présentés. Il a été précisé aussi que dans le cadre de cette phase 2, des études telles que les dénombrements complémentaires (porcins, camelins et ruches d’abeilles) et enquêtes de productivité (porcins, ruches d’abeilles, camelins, dindes, canards, pigeons, autruches, et autres volailles) seront confiés à des consultants (individuels/cabinets). Quant au BCRNE, il se chargera des enquêtes sur la productivité des bovins, petits ruminants et poules en plus des études sur les chocs et stratégies de résilience des ménages agropastoraux. |  |  |
| - Discussions portant sur la première présentation | Après cette première présentation, le président de séance a ouvert les discussions. Elles ont porté essentiellement les points suivants : - pourquoi les résultats du RGPH-5 n’ont pas été utilisés dans la phase complémentaire pour s’assurer de l’exhaustivité du nombre de chevaux dans la région de Dakar ? - En dehors de l’évaluation externe d’autres types d’évaluation ont-ils étaient faits ? - Existent-ils des informations sur les régions de provenance des chevaux et les avez-vous comparées au résultat du RGPH-5 ? - Comment s’effectue la cartographie des fermes avicoles ? Est-ce rigoureusement une cartographie ; - Comment les données de l’enquête complémentaire seront traitées et prises en compte ? |  |  |
| - Réponses du BCRNE | Le BCRNE a apporté les éléments de réponse suivante : -les chevaux n’étaient pas bien recensés dans la région de Dakar puis qu’on les cherchait dans les ménages alors qu’ils ne s’y retrouvent pas ; -les chiffres bas s’expliquent par le fait que certaines espèces ne se retrouvent pas dans les ménages (équins pour la région de Dakar, abeilles, camelins, porcins) et ce constat découle de l’évaluation de la qualité des données ; -à la question sur la cartographie des fermes avicoles, le BCRNE a précisé que c’est le ministère qui va prendre en charge cette opération et c’est pendant l’enquête complémentaire sur les exploitations moderne sur Dakar, Thiès et Ziguinchor qu’elle sera faite (prise des coordonnés géoréférencées ). -les régions de provenance des chevaux : ces informations ont été collectées et les profils peuvent être établis. Le département de résidence du propriétaire et du cheval a été pris en compte dans le questionnaire de l’enquête complémentaire sur les équins de Dakar; -le BCRNE a précisé aussi que les résultats de la phase 1 (RNE) ont été comparés avec ceux de l’ANSD (RGPH-5), des autres enquêtes et des sources administratives. Egalement un rapport technique et un document méthodologique ont été élaborés pour servir de guide. Les résultats du RGPH-5 seront également utilisés pour l’évaluation externe de l’enquête complémentaire sur les équins à Dakar; -données de l’enquête complémentaire : elles seront utilisées pour l’année 2025. A cet effet, un taux de croit sera appliqué sur les données de 2023 pour les espèces correctement recensées en 2023 et celles de l’enquête complémentaire seront utilisées comme telle pour 2025. |  |  |
| - Présentation du calendrier de la phase 2 | A la suite des discussions portant sur la première présentation, l’équipe du BCRNE a partagé le calendrier de la phase 2 qui a démarré en juin 2025 et doit se terminer en janvier 2026. Dans cet intervalle, les différentes activités (recrutement, enquêtes complémentaires, enquête de productivité, réunions, communication, etc.) ont été programmées. |  |  |
| - Discussions portant sur la présentation du calendrier de la phase 2 | Lors des discussions, l’assistance a attiré l’attention du BCRNE sur l’obtention du Visa statistique qui est maintenant obligatoire pour toute opération statistique qui a au moins une couverture régionale. Il a été suggéré de prévoir le processus d’obtention dudit Visa dans le calendrier de la phase 2. L’assistance a également suggéré au BCRNE de prévoir d’autres financements alternatifs pour éviter que le bailleur ne se retire alors que les activités ne sont pas encore terminées. |  |  |
| - Présentation de la méthodologie de l’enquête sur la productivité des bovins, petits ruminants et les poules | L’équipe du BCRNE est revenue sur le contexte, les objectifs, la méthodologie de l’enquête, l’échantillonnage et la mise en œuvre. Pour rappel, l’objectif de l’opération est de fournir des estimations sur les quantités de viande et de lait produit. Abordant les aspects méthodologiques, le présentateur a rappelé qu’il n’existe pas de modèle passe-partout dans la revue documentaire. Toutefois, il existe principalement deux méthodes utilisées pour le cas de ce type d’étude à savoir l’enquête de suivi, et l’enquête instantanée (rétrospective). L’équipe a rappelé que pour le cas de cette enquête, qui couvre une période antérieure et qui doit être déroulée sur un temps relativement court, le choix de la méthode rétrospective s’imposait. Parlant de l’échantillonnage, l’équipe du BCRNE a avancé que la base de sondage utilisée est celle du RNE 2023 (phase 1), constituée de la liste exhaustive des 20.469 ménages agropastoraux. Le territoire national sera découpé en six zones écogéographiques homogènes (ZEG) qui serviront de strates. En outre, 350 troupeaux pour chaque espèce (bovins, ovins, caprins, poules) seront observés dans chaque ZEG. |  |  |
| - Discussions portant la présentation de la méthodologie | Les questions et observations ont porté sur plusieurs aspects clés de la méthodologie. Tout d’abord, la taille de l’échantillon a été interrogée afin de s’assurer qu’elle soit représentative pour permettre une extrapolation des résultats. Ensuite, il a été souligné l’importance de prendre en compte l’abattage destiné à l’autoconsommation des ménages ainsi que le taux de mortalité des poussins. Des clarifications ont été demandées sur la définition des unités d’analyse et d’observation, ainsi que sur les unités sélectionnées dans chaque strate. Par ailleurs, un risque de sous-estimation a été signalé en cas d’exclusion des ménages disposant de troupeaux de grande taille. Enfin, des interrogations ont émergé sur la répartition de l’échantillon selon le milieu de résidence et les fondements du découpage des strates. En réponse, il a été précisé que la méthodologie a intégré des contraintes de faisabilité opérationnelle, expliquant notamment l’exclusion des grands troupeaux, jugés difficiles à enquêter et n’apportant pas une plus-value sur la plus part des paramètres zootechniques d’un troupeau (croit, fécondité, etc.). L’équipe du BCRNE a également précisé que dans chaque strate il est prévu d’enquêter au plus 5 grands troupeaux (qui ont plus de 60 têtes). Les estimations incluront le nombre d’abattages réalisés sur l’année, y compris ceux effectués lors des fêtes. La production de fumure, de peaux brutes, la quantité de lait produite et les frais liés à l’activité d’élevage, incluant la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), seront également pris en compte. Le tirage aléatoire a été effectué indépendamment pour chaque strate, sans distinction selon le milieu de résidence et les paramètres obtenus seront appliqués au niveau strate. Répondant aux interrogations portant sur la taille de l’échantillon, l’extrapolation, et le fait de recourir à la base de ménages agropastoraux de la première phase, l’équipe du BCRNE a précisé que dans le cadre du PMRA 2020, la base de données du module central sert toujours de base de sondage pour les modules thématiques à mener. De plus cette étude cherche a estimé des paramètres zootechniques et non à extrapoler des résultats. Une enquête pilote a été proposée pour tester le dispositif afin d’éprouver la méthodologie. Il est également prévu de faire l’enquête de productivité sur plusieurs années dans le cadre du système permanent pour avoir des paramètres stables. |  |  |
| - Recommandations | Les participants ont recommandé à l’équipe du BCRNE de : - Mener une enquête pilote pour éprouver la méthodologie ; - Exploiter les données du RGPH-5 sur les équins de la région de Dakar ; - Prendre en compte les informations (frais liés à l’exercice de l’activité et la formation brute de capital fixe, fumure) ; - Prise en compte du milieu urbain et rural dans l’échantillonnage ; - continuer les échanges avec les collègues de l’ANSD. |  |  |
| - Prochaines étapes | En guise de prochaine étape, il a été proposé de tenir une réunion du comité technique le 10 ou le 11 septembre, sous réserve de validation par le Directeur Général de l’ANSD. |  |  |

LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE PARTAGE DE LA METHODOLOGIE, DU CHRONOGRAMME ET DES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DEUXIEME PHASE DU RNE

| N° | PRENOM (S) | NOM | STRUCTURE/DIRECTION/DIVISION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atoumane | FALL | ANSD/DSDS |
| 2 | Papa Mabèye | DIOP | ANSD/DSDS |
| 3 | Nadar Serge | MANEL | ANSD/DG |
| 4 | Jean Pierre Diamane | BAKHOUM | ANSD/DG |
| 5 | Absa | KANE | ANSD/DG |
| 6 | Ndeye Khoudia Laye | SEYE | ANSD/DSECN |
| 7 | Fatimatou | SY | ANSD/DMCI |
| 8 | Michel | SADIO | MASAE/BCRNE |
| 9 | Massogui | CISSE | ANSD/DSID |
| 10 | Ndiassé | WADE | ANSD/DMCI |
| 11 | Yoro | SARR | MASAE/BCRNE |
| 12 | Moussa | MBAYE | MASAE/BCRNE |
| 13 | Thierno Saïdou | DIOP | MASAE/DPES/BCRNE |
| 14 | Maguette Maty | GUEYE | MASAE/DPES |
| 15 | Baye Marel | DIOUF | MASAE/BCRNE |
| 16 | Modou | DIONE | MASAE/BCRNE |
| 17 | Emmanuel Babu | DIOUF | MASAE/DDE/BCRNE |
| 18 | Pape Mamadou | BADJI | ANSD/DMCI |
| 19 | Mamadou | GUEYE | ANSD/DMCI |
| 20 | Ousseynou | MBAYE | ANSD/DSDS |
| 21 | Khadim | DIOP | ANSD/DSDS/BCRNE |
| 22 | Aïssata | KA | MASAE/DIREL/BCRNE |
| 23 | Amadou | NDIAYE | MASAE/BCRNE |
| 24 | Lamine | FALL | MASAE/DSV/BCRNE |