COMPTE RENDU DE LA REUNION D’ECHANGE AVEC L’ANSD SUR LA METHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE ELABORÉ PAR LE MASAE (la DHORT, la DAPSA et la DPSE)

| Objectif : Echanger sur le contenu de l'atelier d'élaboration des outils de la cartographie MASAE (DAPSA, DHORT, DPES) |  | Période : Jeudi le 11 septembre 2025 Lieu : salle de réunion du 9eme étage à l’ANSD de 10h à 13 45h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordre du jour | 1/ le choix du logiciel de collecte ; 2/ l'adoption de la méthodologie de cartographie des sites horticoles 3/ L’élaboration d'une feuille de route pour les prochaines étapes. 4/ Questions diverses |  |  |
| Rapporteurs | Equipe BMN |  |  |
| Liste des participants | Cf. annexe |  |  |
| POINTS | COMPTE RENDU |  |  |
| - Mot d’ouverture du représentant du Directeur général de l’ANSD | Le 11 septembre 2025, s’est tenue dans les locaux de l’ANSD une réunion d’échange sur le l’opération de cartographie des sites horticoles au Sénégal entre l’équipe de la DAPSA, de la DHORT, de la DPES et l’ANSD. La séance a été présidée par M. Jean Pierre BAKHOUM : Conseilleur Technique En l’entame de son propos, il a félicité les parties prenantes de ce projet pour le travail abattu jusqu’ici. Il a également remercié les participants d’avoir répondu à l’appel et est largement revenu sur l’importance de ce projet et les rôles clés des différentes parties prenantes. Par la suite, il a passé la parole à l’assistance pour un tour de table. |  |  |
| - Choix du logiciel à utiliser | Par la suite des hostilités, le premier sujet abordé était l’outil de collecte qui devra être utilisé. Le coordonnateur a rappelé d’abord la nécessité de travailler avec les outils déjà bien maitrisé et plus adéquat dans le cadre de cet exercice. La DAPSA a souligné son effectivité à travailler avec CSpro depuis 2017 Les différentes parties prenantes se sont accordées sur l’utilisation du logiciel CSpro comme outil de collecte. La DAPSA et la DHORT ont réitérer leur ferme intention de travailler ensemble avec l’ANSD durant tout le processus. |  |  |
| - Discussions portant sur la logistique particulièrement les véhicules de transport |  |  |  |
| - Présentation de la Note de contribution à la méthodologie de cartographie par la DHORT | Le présentateur est revenu sur la méthodologie identification des sites qu’il a décrit sous 3 étapes : D’abord la coordination avec la municipalité afin d’identifier tous les villages abritant des producteurs horticoles dans la commune et les contacts du chef de village ou d’une personne ressource. Ensuite un entretien avec le chef de village et ses conseillers pour recueillir la liste des sites de production dans lesquels s’y activent les habitants du village ; Et enfin, à partir de chaque village, prendre les coordonnées géographiques des sites identifiés ainsi que la liste de tous les exploitants du site avec leurs contacts et leur village de résidence. Pour rappel, l’objectif de l’opération est de fournir une base des sites horticoles au Sénégal afin de préparer un recensement de ces derniers. Le présentateur a précisé que l’unité d’observation pertinente n’est pas le ménage mais plutôt le site horticole. Il a illustré son propos en évoquant le cas d’un ménage résidant à Dakar mais possédant un site horticole à Thiès, soulignant ainsi que ce sont les coordonnées géographiques du site qui doivent être prises en compte. |  |  |
| - Discussions portant sur la présentation Note de contribution à la méthodologie de cartographie | Après cette première présentation, le président de séance a ouvert les discussions. Elles ont porté essentiellement les points suivants : - Les sites derrières les concessions seront t - ils considérés ? - Es qu’au moment du captage des coordonnées géographiques, l’enquêteur va prendre juste un point représentant le site ou es qu’il devra prendre le périmètre, la superficie et autres paramètres ? - Es que le fait de se limiter rien qu’au chef de village et ses conseilleurs suffit au niveau village ? - Le terme « village » est-il adapté dans le cadre de cette opération du fait qu’il ait également le milieu urbain ? - Comment éviter les comptes doubles pour les sites intercommunaux (à cheval entre plusieurs communes) ? Des suggestions ont également été proposées : - Une définition claire et chiffrée d’un site horticole, d’un périmètre maraîcher et d’un jardin de case avec des délimitions sur les superficies qui seront considérées. - Organiser des campagnes de sensibilisation avec les présidents des groupements de chefs de villages ... et d’en recueillir des informations qui pourront être utilisées - Prendre les devants sur les grandes exploitations souvent difficile d’accès sans accord ou rappel au préalable. - Au lieu de prendre la liste des exploitants dans un site donné, juste prendre le nombre et reporter cette partie lors du recensement qui devra suivre. |  |  |
| - Réponses de la DHORT | La DHORT a rapporté les éléments de réponse suivants : - Juste recueillir un point suffit pour les coordonnées géographiques des sites horticoles ; les autres paramètres tels que la superficie ou le périmètre seront recueillis lors du recensement. - Le présentateur a parlé de la disponibilité des services départementaux et communaux de la DHORT qui ont une liste assez exhaustive des sites horticoles assez connus de leur zone. Il avait partagé une partie de la base avec l’ANSD et la partie manquante sera également envoyée. - Concernant la difficulté d’accès des grandes exploitations, des mails sont prévus pour les sensibiliser de la tenue de cet évènement et éventuellement des lettres signées par le préfet ou même le ministre. |  |  |
| - Élaboration de la feuille de route pour les prochaines étapes | Par la suite, une feuille de route a été mise en place fixant les taches déjà effectué, en attente, ainsi que les délais limites. Cf. annexe |  |  |

COMPTE RENDU DE LA REUNION D’ECHANGE AVEC L’ANSD SUR LA METHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE ELABORÉ PAR LE MASAE (la DHORT, la DAPSA et la DPSE)

| N° | PRENOM (S) | NOM | STRUCTURE/DIRECTION/DIVISION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |